## ตย.ศปน-001-2566
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด ขอนแก่น ภาคคณะสงฆ์ที่ ๙
ผู้บริหารกำกับแผน : พระเทพวิสุทธิคุณ ตำแหน่ง : ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ปีงบประมาณ
ผู้จัดทำแผน : (เป็นบุคคล หรือคณะบุคคล) ตำแหน่ง : เลขานุการศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดขอนแก่น
ที่ | กิจกรรมหลัก / ย่อย | 2565 |  |  | 2566 | [8 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | ผู้รับผิดชอบ
1 | จัดทำแผนบริหารจัดการศูนย์ปริยัตินิเทศก์ระดับจังหวัด
| ๑.๑ ตรวจสอบรายชื่อปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัด | [13 empty] | ปธ.ศ. | bar: 2566 ส.ค. to 2566 ก.ย.
๑.๒ ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาในจังหวัด และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | bar: 2566 ส.ค. to 2566 ก.ย.
๑.๓ ทบทวนผลการนิเทศในรอบปีที่ผ่านมา | bar: 2566 ส.ค. to 2566 ก.ย.
๑.๔ จัดทำแผนบริหารจัดการศูนย์ปริยัตินิเทศก์จังหวัด ที่ประกอบด้วย โครงการ แผนงาน แนวทางพัฒนา และสอดคล้องกับแผนฯ ระดับหน และ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ | bar: 2566 ส.ค. to 2566 ก.ย.
2 | จัดการสื่อสาร แผนบริหารจัดการศูนย์ปริยัตินิเทศก์จังหวัด
๒.๑ ประชุมสื่อสารแผนฯ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีของปริยัตินิเทศก์ระดับบุคคล | bar: 2565 ต.ค. to 2565 ธ.ค.
๒.๒ ปฐมนิเทศปริยัตินิเทศก์ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | bar: 2565 ต.ค. to 2565 ธ.ค.
๒.๓ สื่อสารแนวทางการนิเทศและยกระดับคุณภาพการศึกษาปริยัติธรรม ให้กับ สถานศึกษา "สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัด โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา" และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | bar: 2565 ต.ค. to 2565 ธ.ค.
3 | จัดโครงการเตรียมความพร้อมปริยัตินิเทศก์ เพื่อการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (คู่มือฯ บทที่ ๔ หน้าที่ ๓๖ - ๔๖)
๓.๑ หลักการนิเทศ / วิธีการนิเทศ / องค์ประกอบการนิเทศ | bar: 2566 ม.ค. to 2566 เม.ย.
๓.๒ วิธีการออกนิเทศ / การเขียนรายงานผลการนิเทศ | bar: 2566 ม.ค. to 2566 เม.ย.
4 | ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจำปีของปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัด
| ๔.๑ ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานประจำปีของปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัด | [13 empty] | ปธ.ศ. | bar: 2566 พ.ค.
5 | ควบคุม ดูแล และกำกับการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ในจังหวัด
๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตาม ประเมินผล | bar: 2566 พ.ค. to 2566 ก.ค.
๕.๒ จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการนิเทศ | bar: 2566 พ.ค. to 2566 ก.ค.
๕.๓ จัดประชุมติดตามการปฏิบัติงานของปริยัตินิเทศก์ | bar: 2566 พ.ค. to 2566 ก.ค.
6 | จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานปริยัตินิเทศก์ต่อศูนย์ปริยัตินิเทศก์ประจำหน
๖.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานปริยัตินิเทศก์ ระดับบุคคล / ระดับจังหวัด | bar: 2566 ก.ค. to 2566 ส.ค.
7 | เข้าร่วมการประชุมใหญ่ ปริยัตินิเทศก์ ประจำปี
๗.๑ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | bar: 2566 ส.ค. to 2566 ก.ย.
| (...................................................................................) | 2566 พ.ค.: (...................................................................................)
| ตำแหน่ง ........................................................................................... | 2566 พ.ค.: ตำแหน่ง ...........................................................................................
| ผู้จัดทำแผน | 2566 พ.ค.: ผู้บริหารกำกับแผน

## ตย.ศปน-002-2567
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
ผู้จัดทำแผน : …........................................................................... ตำแหน่ง : ปริยัตินิเทศก์ จังหวัด : ........................................................
ผู้บริหารกำกับแผน : …............................................................... ตำแหน่ง : ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ปีงบประมาณ
ที่ | กิจกรรมหลัก / ย่อย | 2566 |  |  | 2567 | [8 empty] | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  | ผู้รับผิดชอบ
1 | ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีศูนย์ปริยัตินิเทศก์จังหวัด
๑.๑ เสนอปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม | bar: 2567 ส.ค. to 2567 ก.ย.
๑.๒ ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการ แผนงาน แนวทางพัฒนา | bar: 2567 ส.ค. to 2567 ก.ย.
2 | เข้ารับการปฐมนิเทศ
๒.๑ รับการปฐมนิเทศ ประจำปี | bar: 2566 ต.ค. to 2566 ธ.ค.
3 | เข้ารับการเตรียมความพร้อม
๓.๑ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมปริยัตินิเทศก์ เพื่อการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแผนงานของศูนย์ปริยัตินิเทศก์จังหวัด | bar: 2567 ม.ค. to 2567 เม.ย.
4 | จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี
๔.๑ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีศูนย์ปริยัตินิเทศก์จังหวัด | bar: 2567 ม.ค. to 2567 เม.ย.
๔.๒ ทบทวนผลการนิเทศในรอบปีที่ผ่านมา | bar: 2567 ม.ค. to 2567 เม.ย.
๔.๓ จัดทำแผนการปฏิบัติงานปริยัตินิเทศก์ ที่สอดคล้องกับแผนฯ ระดับจังหวัด | bar: 2567 ม.ค. to 2567 เม.ย.
๔.๔ ระบุพื้นที่ที่รับผิดชอบ | bar: 2567 เม.ย. to 2567 พ.ค.
๔.๔.๑ ระบุพื้นที่ที่รับผิดชอบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี | bar: 2567 เม.ย. to 2567 พ.ค.
๔.๔.๒ ระบุพื้นที่ที่รับผิดชอบ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม | bar: 2567 เม.ย. to 2567 พ.ค.
๔.๔.๓ ระบุพื้นที่ที่รับผิดชอบ โรงเรียนพระปริยัติสามัญ | bar: 2567 เม.ย. to 2567 พ.ค.
๔.๕ ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานจากประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์จังหวัด | bar: 2567 เม.ย. to 2567 พ.ค.
5 | ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
๕.๑ ลงพื้นที่ออกนิเทศติดตาม ประเมินผล ตามแผนการปฏิบัติงาน | bar: 2567 พ.ค. to 2567 ก.ค.
6 | สรุปประเมินผล
๖.๑ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล ประเมินผลพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของสถานศึกษาพระปริยัติธรรม และผู้รับการนิเทศ | bar: 2567 ก.ค. to 2567 ส.ค.
7 | เข้าร่วมการประชุมใหญ่ ปริยัตินิเทศก์ ประจำปี
๗.๑ กำหนดการ วัน เวลา สถานที่เป็นไปตามศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์กำหนด | bar: 2567 ก.ค. to 2567 ก.ย.
| (...................................................................................) | 2567 พ.ค.: (...................................................................................)
| ตำแหน่ง ........................................................................................... | 2567 พ.ค.: ตำแหน่ง ...........................................................................................
| ผู้จัดทำแผน | 2567 พ.ค.: ผู้บริหารกำกับแผน